# ANEXO XIII

# MARCOS TEMPORAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os seguintes serviços mínimos devem ser finalizados:

- Ao final do primeiro mês de obras: Mobilização Canteiro de Obras e Equipe

- Ao final do segundo mês de obras: conclusão de 100% da Locação das obras, conclusão de 100% de demolições/remoções e de 100% de movimentação de terra, início das fundações

- Ao final do terceiro mês de obras: Conclusão de 70% das fundações

- Ao final do quarto mês de obras: Conclusão de 100% das fundações e início das estruturas

- Ao final do quinto mês de obras: Conclusão de 45% das estruturas

- Ao final do sexto mês de obras: Conclusão de 70% das estruturas; início das ancoragens, alvenarias, infra de instalações elétricas e hidráulicas.

- Ao final do sétimo mês de obras: Conclusão de 15% de alvenarias, 68% da cobertura, 8,5% da infraestrutura de elétrica, 7% da infraestrutura de hidráulica e início da infraestrutura dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo

- Ao final do oitavo mês de obras: Conclusão de 100% da cobertura, 25% das alvenarias, início das impermeabilizações, 16,5% da infraestrutura de elétrica, 12% da infraestrutura de hidráulica e 6% da infraestrutura dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo

- Ao final do nono mês de obras: Conclusão de 100% das impermeabilizações, 35% das alvenarias, 24,5% da infraestrutura de elétrica, 17% da infraestrutura de hidráulica e 11% da infraestrutura dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo

- Ao final do décimo mês de obras: Conclusão de 45% das alvenarias, início dos revestimentos/pisos e rodapés, 32,5% da infraestrutura de elétrica, 27% da infraestrutura de hidráulica e 16% da infraestrutura dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo

- Ao final do décimo primeiro mês de obras: Conclusão de 65% das alvenarias, 30% de revestimentos, 27% de pisos e rodapés, início de esquadrias, 40,5% da infraestrutura de elétrica, 37% da infraestrutura de hidráulica e 21% da infraestrutura dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo

- Ao final do décimo segundo mês de obras: Conclusão de 85% das alvenarias, 45% de revestimentos, 43% de pisos e rodapés, 25% de esquadrias, 50,5% da infraestrutura de elétrica, 49% da infraestrutura de hidráulica e 29% da infraestrutura dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo

- Ao final do décimo terceiro mês de obras: Conclusão de 95% das alvenarias, 60% de revestimentos, 59% de pisos e rodapés, 40% de esquadrias, 60,5% da infraestrutura de elétrica, 61% da infraestrutura de hidráulica e 44% da infraestrutura dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo, início da infraestrutura de ar-condicionado

- Ao final do décimo quarto mês de obras: Conclusão de 100% das alvenarias e divisórias, 75% de revestimentos, 70% de pisos e rodapés, 60% de esquadrias e pele de vidros, conclusão de 15% da pintura/tratamentos, 70,5% de elétrica, 73% de hidráulica e 62% da infraestrutura dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo, conclusão de 45% da infraestrutura de ar-condicionado.

- Ao final do décimo quinto mês de obras: Conclusão de 90% de revestimentos, 80% de pisos e rodapés/soleiras, 80% de esquadrias e pele de vidros, conclusão de 30% da pintura/tratamentos, 84% de elétrica, 83% de hidráulica e 80% das instalações dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo, conclusão de 60% do sistema de ar-condicionado.

- Ao final do décimo sexto mês de obras: Conclusão de 100% de revestimentos, 90% de pisos e rodapés/soleiras, 95% de esquadrias e pele de vidros/guardas corpos/espelhos/corrimãos/gradis/portões, conclusão de 60% da pintura/tratamentos, 90% de elétrica, 91% de hidráulica e 95% das instalações dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo, conclusão de 80% do sistema de ar-condicionado e conclusão de 30% de paisagismo e pavimentação

- Ao final do décimo sétimo mês de obras: Conclusão de 95% de pisos e rodapés/soleiras, 100% de esquadrias e pele de vidros/guardas corpos/espelhos/corrimãos/gradis/portões, conclusão de 90% da pintura/tratamentos, 95% de elétrica, 96% de hidráulica e 98% das instalações dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo, conclusão de 95% do sistema de ar-condicionado.

- Ao final do décimo oitavo mês de obras: Conclusão de 100% de pisos e rodapés/soleiras, conclusão de 100% da pintura/tratamentos, 100% de elétrica, 100% de hidráulica e 100% das instalações dos sistemas supervisórios/detecção e alarme/segurança/áudio e vídeo, conclusão de 100% do sistema de ar-condicionado, Conclusão de todos os testes e ensaios, Entrega de manuais, As-Built, limpeza final da obra e desmobilização.