## Plan1
ANEXO XIII
|  | P L A N I L H A D E M E D I Ç Õ E S | [7 empty] | FOLHA:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA
DATA:
OBRA: | TROCA DOS COLETORES SOLARES - GHP |  |  |  |  | MEDIÇÃO: |  |  | PERÍODO:
À
LICITAÇÃO: |  | PRAZO PARA EXECUÇÃO: |  |  |  | INÍCIO: |  |  | TÉRMINO:
|  |  | 60 | dias
ITEM | SERVIÇOS | UN. | QUANTIDADES |  |  |  | PREÇO | PREÇOS
|  |  | TOTAL | Med.Mês | ACUMUL. | SALDO | UNITÁRIO | TOTAL | Med.Mês | MED.ACUMUL. | SALDO
1. | COLETORES SOLARES
1.1 | Coletor solar, área externa do coletor é 2,08m², modelo de referência Bosch (prosol) MC2000TF-20. Pressão de trabalho 4Kg/cm2. Coletor absorvedor composto com serpentina de cobre com 8 tubos de elevação. Alta condução térmica; Aletas de alumínio enegrecidas com 100% de contato com a serpentina. Garantia de alta eficiência energética 93,03Kwh/mês/m², classificação Inmetro A. Tinta resistente à temperatura de 300ºC, proporcionando maior durabilidade. Caixa externa de alumínio estruturado, sem aplicação de rebites, sem uso de cantoneiras plásticas, e cortes em 45° para acabamento nas laterais, evitando pontos de infiltração de água. Isoladas termicamente em poliuretano e colchão de ar mantido por Kraft Duplo isolamento térmico em lã de pet e kraft ondulado com 28 mm de espessura (material ecológico, contribui com meio ambiente). Na parte frontal vidro fixado e vedado com borracha de silicone estrutural. Sistema de ventilação que evita condensação permanente de água no vidro, vidro temperado. Passa tubo dos “manifolds” do coletor de material resistente ao calor e com membrana para vedação. Tubos dos manifolds com comprimento fora da caixa do coletor de pelo menos 40 mm para facilitar a soldagem. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. Considerar o remanejamento dos suportes dos coletores se necessário. | pç | 164
2. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.1 | VÁLVULAS E CONEXÕES (considerar nos preços, pequenos trechos de tubulação de cobre em função do deslocamento dos coletores solares).
2.2.1 | Cantoneiras em alumínio 11/2" X11/2" X 1/8" , BASE EM TUBOS Qudrados de alumínio de 2"x 2" x 1/8", compafusos de aço inox Garantia 05 anos. | pç | 164
2.2.2 | Bomba de circulação dos coletores Vazão12,4 m³/h HM 30 m.c.a GRUNDFOS CM10-2 | pç | 2
2.2.3 | Luva de União de Coletores Ø 22 mm | pç | 260
2.2.4 | União Cobre n. 733 Ø 22 mm | pç | 96
2.2.5 | Tampão Cobre n.617 Ø 22 mm | pç | 32
2.2.6 | VÁLVULA ELIMINADORA DE AR | pç | 32
2.2.7 | Conector Rosca Fêmea Cobre n. 603 Ø 22 mm | pç | 32
2.2.8 | VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO | pç | 32
2.2.9 | Conector Rosca Macho Cobre n. 604 Ø 22 mm | pç | 64
2.2.10 | VÁLVULA ANTI-GELO | pç | 32
2.2.11 | Conector Rosca Macho Cobre n. 604 Ø 22 mm | pç | 32
2.2.12 | VÁLVULA DE BLOQUEIO Ø 22 mm | pç | 96
2.2.13 | Conector Rosca Macho Cobre n. 604 Ø 22 mm | pç | 192
2.2.14 | POÇO TERMOMÉTRICO | pç | 2
2.2.15 | Conector Rosca Fêmea Cobre n. 603 Ø 15 mm | pç | 2
2.2.16 | Bucha de Redução n. 600 22x15 | pç | 2
2.2.17 | Tubo Cobre Cl "E" Ø 22 mm | pç | 182
2.2.18 | Tubo Cobre Cl "E" Ø 28 mm | pç | 94
2.2.19 | Tubo Cobre Cl "E" Ø 35 mm | pç | 138
2.2.20 | Tubo Cobre Cl "E" Ø 42 mm | pç | 10
2.2.21 | Te Cobre n. 611 Ø 22 mm | pç | 88
2.2.22 | Te Cobre n. 611 Ø 28 mm | pç | 2
2.2.23 | Te Cobre n. 611 Ø 35 mm | pç | 8
2.2.24 | Te Cobre n. 611 Ø 42 mm | pç | 4
2.2.25 | Te Redução Central Cobre n. 611-Rc Ø 28X22 mm | pç | 18
2.2.26 | Te Redução Central Cobre n. 611-Rc Ø 35X28 mm | pç | 4
2.2.27 | Te Redução Central Cobre n. 611-Rc Ø 42X22 mm | pç | 2
2.2.28 | Bucha de Redução n. 600 28x22 | pç | 9
2.2.29 | Bucha de Redução n. 600 35x28 | pç | 4
2.2.30 | Bucha de Redução n. 600 42x35 | pç | 4
2.2.31 | Curva 45º Cobre n. 606 Ø 28 mm | pç | 6
2.2.32 | Curva 45º Cobre n. 606 Ø 35 mm | pç | 4
2.2.33 | Cotovelo 90º Cobre n. 607 Ø 22 mm | pç | 66
2.2.34 | Cotovelo 90º Cobre n. 607 Ø 28 mm | pç | 10
2.2.35 | Tê 45 Cobre n.749 Ø 35 mm | pç | 6
2.2.36 | Tê 45 Cobre n.749 Ø 42 mm | pç | 4
2.2.37 | Painel de comando c/ dois sensores de temperatura, modelo de referência Full Gauge | un | 2
2.2.38 | Bomba de Circulação Primária - Solar, vazão nominal 12,4 m³/h, altura manométrica 30,00mca, Tensão 380V, Rotação 3.450RPM | un | 2
2.2 | ISOLAÇÃO TÉRMICA
2.2.1 | Isolação térmica em Armaflex, 13mm com proteção de alumínio liso 0,4mm nas áreas expostas para tubulações de Ø22 à Ø35mm, garantia de 12 meses. | m | 550
2.3 | PINTURA ESMALTE
3.3 | Pintura esmalte em tubulação de Retorno na cor Verde Escura, incluso todos os materiais, serviços e equipamentos, completa, conforme memorial descritivo | gl | 1
3.4 | Pintura esmalte em tubulação de Ralo de Fundo na cor Azul Escura, incluso todos os materiais, serviços e equipamentos, completa, conforme memorial descritivo | gl | 1
3.5 | Pintura esmalte em tubulação de Sistema de Aquecimento na cor Cinza, incluso todos os materiais, serviços e equipamentos, completa, conforme memorial descritivo | gl | 1
3. | DIVERSOS
3.1 | Transporte horizontal e vertical, fretes e seguros dos equipamentos novos e retirada de todas as peças substituídas. | un | 1
3.2 | Descarte dos coletores, tubos, isolamento e peças em bota-fora homologado | un | 1
3.3 | Projeto As Built Hidráulica | un | 1
3.4 | Técnico de Segurança | mês | 2
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| VALOR DE CONTRATO GLOBAL | R$
| VALOR DE MATERIAL | R$
| VALOR DE MÃO DE OBRA | R$
0
_____________________________________________________ |  | _____________________________________________________
Eng. |  | Eng.
Fiscalização SENG |  | Engenheiro Acompanhamento Técnico ( Contratada )