
ANEXO XIV

CONCORRÊNCIA Nº. 00000/00

NORMAS DE MEDIÇÃOE PAGAMENTO

As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da Administração com base no cronograma aprovado, contados a partir do início efetivo dos serviços, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estipulado.

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.

Após aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO e para que o SENAC possa efetuar o devido pagamento, nos termos do Edital e do contrato, poderá a CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota fiscal.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
PLACA DE OBRA – m²:
Será medido e pago por m² de placa efetivamente instalada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientações da FISCALIZAÇÃO, a diferença de quantidade a maior da quantidade prevista no item da planilha orçamentária, deverá ser lançada nos adicionais que deverão fazer parte da mesma planilha de medição, porém após os itens previstos do orçamento base.

CÓPIAS E XEROCÓPIAS – mês:  
Todas as despesas administrativas serão medidas e pagas por mês. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, o número de meses medidos ao final do contrato ficará limitado ao especificado no cronograma. Não haverá a necessidade de comprovante para este item. Esta despesa foi dimensionada pelo licitante e deverá ser mantida conforme o valor proposto.
ENGENHEIRO RESIDENTE – mês:
Será   medida   e   paga por mês, desde que a função venha sendo realizada. A sua jornada será em específico para a obra, não podendo ser dada atenção ou mesmo suporte a outras obras da licitante. Estando de acordo, este item será medido mensalmente. Deverá existir em canteiro comprovante de vínculo com a licitante especificando sua função com a respectiva documentação técnica de responsabilidade perante os órgãos competentes para desempenho e responsabilidade da função.
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ENGENHEIRO – mês:
Será   medida   e   paga por mês, desde que a função venha sendo realizada. A sua jornada não será em específico para a obra, podendo ser dada atenção ou mesmo suporte a outras obras da licitante. Estando de acordo, este item será medido mensalmente. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a presença do engenheiro a qualquer momento para suprir as necessidades de execução, independente de qualquer justificativa da LICITANTE de presença prevista em orçamento de obras. Deverá existir em canteiro comprovante de vínculo com a licitante especificando sua função com a respectiva documentação técnica de responsabilidade perante os órgãos competentes para desempenho e responsabilidade da função.
MESTRE DE OBRAS – mês:    
Será   medida   e   paga por mês, desde que a função venha sendo realizada. A sua jornada será em específico para a obra, não podendo ser dada atenção ou mesmo suporte a outras obras da licitante. Estando de acordo, este item será medido mensalmente. Deverá existir em canteiro comprovante de vínculo com a licitante especificando sua função com a respectiva documentação. 
ENCARREGADO DE OBRA/ELETROTÉCNICO – mês:
Será   medida   e   paga por mês, desde que a função venha sendo realizada. A sua jornada será em específico para a obra, não podendo ser dada atenção ou mesmo suporte a outras obras da licitante. Estando de acordo, este item será medido mensalmente. Deverá existir em canteiro comprovante de vínculo com a licitante especificando sua função com a respectiva documentação.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – mês:
Será   medida   e   paga por mês, desde que a função venha sendo realizada. A sua jornada será em específico para a obra, não podendo ser dada atenção ou mesmo suporte a outras obras da licitante. Estando de acordo, este item será medido mensalmente. Deverá existir em canteiro comprovante de vínculo com a licitante especificando sua função com a respectiva documentação.
APONTADOR – mês:  

Será   medida   e   paga por mês, desde que a função venha sendo realizada. A sua jornada será em específico para a obra, não podendo ser dada atenção ou mesmo suporte a outras obras da licitante. Estando de acordo, este item será medido mensalmente. Deverá existir em canteiro comprovante de vínculo com a licitante especificando sua função com a respectiva documentação.
TECNICO DE SEGURANÇA – mês:
Será medida e paga por mês, desde que a função venha sendo realizada. A sua jornada será em específico para a obra, não podendo ser dada atenção ou mesmo suporte a outras obras da licitante. Estando de acordo, este item será medido mensalmente. Deverá existir em canteiro comprovante de vínculo com a construtora especificando sua função com a respectiva documentação conforme NR18.
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - mês:  
Será medida e paga por mês, desde que o serviço venha sendo realizado. Estando de acordo, este item será medido mensalmente. Será em serviço mensal independente da quantidade de pessoas para o cumprimento do serviço. Deverá existir em canteiro comprovante de vínculo com a licitante especificando função com a respectiva documentação, no caso de serviço terceirizado, deverá haver cópia do contrato para comprovação.
LOCAÇÃO DA OBRA – m²:
A locação de obra será paga por metro quadrado de obra locada. A quantidade total deste item deverá ser a quantidade total de área construída para a edificação. A título de entendimento, quando é locado o térreo ou subsolo mede-se a primeira projeção e em seguida a cada pavimento a sua respectiva medição de área até a cobertura.

CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO, BANHEIROS etc. – un: 
Será medido e pago por unidade efetivamente instalada. Este item vem especificado na planilha orçamentária com a quantidade prevista, caso haja uma diferença da quantidade prevista, divide-se o preço unitário do serviço pela quantidade prevista de containers e com isso teremos o preço unitário para medir,  caso existam mais containers que o previsto na obra, será medido normalmente e a diferença de quantidade a maior da quantidade prevista no item, deverá ser lançada nos adicionais que deverão estar na mesma planilha de medição, porém após os  itens previstos em planilha. Deverá acompanhar memorial de cálculo e foto para detalhar este adicional, CONSIDERAR A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS CONTAINERS no preço unitário apresentado.
TAPUMES – m²:
Será medido e pago por m² de tapume efetivamente instalado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO, a diferença de quantidade a maior da quantidade prevista no item, deverá ser lançada nos adicionais que deverão estar na mesma planilha de medição, porém lançados após os itens previstos do orçamento base. Deverá acompanhar memorial de cálculo e foto para detalhar este adicional. A manutenção e desmontagem final do tapume faz parte do custo unitário do item, não podendo ser cobrado como adicional.
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E SANITÁRIO - vb:
Será medido o total quando estiver efetivamente feita a instalação provisória de água e sanitário.

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA – vb:
Será medido o total quando estiver efetivamente feita a instalação provisória de luz e força.
LIMPEZA DO TERRENO:
Será medido e pago por m² de limpeza do terreno, devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. A delimitação da área a ser recuperada caberá à FISCALIZAÇÃO.
MATERIAIS DE LIMPEZA:
Será medido e pago mensalmente com base no custo unitário proposto pela CONTRATADA, desde que a manutenção da limpeza seja efetuada de forma satisfatória, ainda que tenham sido consumidos outros insumos (material e mão-de-obra) diferentes dos considerados para fins de orçamentação.
CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET DO CANTEIRO:

Será medido e pago mensalmente com base no custo unitário proposto pela CONTRATADA, desde que a instalação de telefone e internet do canteiro estejam em funcionamento e de forma satisfatória.
CARRETOS/TRANSPORTES/CAMINHÕES E PERUAS DE ALUGUEL:

Será medido e pago mensalmente com base no custo unitário proposto pela CONTRATADA. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, o número de meses medidos ao final do contrato ficará limitado ao especificado no cronograma. Não haverá a necessidade de comprovante para este item. Esta despesa foi dimensionada pelo licitante e deverá ser mantida conforme o valor proposto.

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESA, CADEIRA, ARMÁRIOS, FAX, COMPUTADOR, IMPRESSORA, MEDICAMENTOS, ÁGUA, WALK TALK E OUTROS):
Será medido e pago mensalmente o valor constante da proposta vencedora do certame, desde que tenham sido mobilizados e colocados em operação todos os móveis, equipamentos e utensílios listados nas especificações técnicas. 

ANDAIMES INTERNOS E EXTERNOS: 
Será medido e pago mensalmente o valor constante da proposta vencedora do certame, desde que tenham sido mobilizados e colocados em operação os andaimes necessários de acordo com a necessidade mensal do cronograma. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, o número de meses medidos ao final do contrato ficará limitado ao especificado no cronograma. Não haverá a necessidade de comprovante para este item. Esta despesa foi dimensionada pelo licitante e deverá ser mantida conforme o valor proposto.

EQUIPAMENTOS (COMPRA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO): 
Será medido e pago mensalmente o valor constante da proposta vencedora do certame. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, o número de meses medidos ao final do contrato ficará limitado ao especificado no cronograma. Não haverá a necessidade de comprovante para este item. Esta despesa foi dimensionada pelo licitante e deverá ser mantida conforme o valor proposto.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI ´s): 
Será medido e pago, desde que atendidas integralmente todas as exigências constantes das especificações técnicas e das normas pertinentes.

TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA: 
Será medido e pago por m² de Tela de Proteção aplicada na fachada, devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica e normas de segurança pertinentes.

SISTEMA DE SEGURANÇA ADICIONAIS (conforme NR-18): 
Será medido e pago mensalmente com base no custo unitário proposto pela CONTRATADA, desde que os relatórios PCMAT e PCMSO estejam na obra e mensalmente atualizados conforme especificação técnica e normas de segurança pertinentes.

SEGURO (incêndio, riscos de engenharia): 
Este item será considerado na medição em que a CONTRATADA tenha alcançado o integral adimplemento de todas as suas obrigações relacionadas em sua proposta para esse item de serviço, desde que atendidas as exigências pertinentes contidas nas especificações técnicas e no edital – ART, seguros para risco de engenharia e de acidentes de trabalho. A quantia a ser reembolsada limitada ao valor proposto pela CONTRATADA na licitação.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA: 
Será medito e pago por mês efetivamente realizado. Refere-se à limpeza permanente do canteiro de obras e dos barracões/contêineres, inclusive o da FISCALIZAÇÃO. Prevê-se uma equipe mínima de 3 (três) serventes com dedicação exclusiva e caçamba para entulho. Resíduos provenientes de rasgos cortes furações e resíduos de pó, a granel e demais detritos e restos de materiais do canteiro de obras, deverão ser retirados por esta equipe de limpeza.
CONTROLE TECNOLÓGICO: 
Será medido e pago mensalmente com base no custo unitário proposto pela CONTRATADA, desde que os ensaios estejam sendo efetivamente realizados, poderá a fiscalização solicitar ensaios adicionais no decorrer da obra sem que os mesmos sejam cobrados como adicionais, o preço proposto pela LICITANTE contempla toda a necessidade no decorrer da obra e solicitações da FISCALIZAÇÃO. 
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO
Manutenção do Canteiro – mês:
Será medido e pago mensalmente com base no custo unitário proposto pela CONTRATADA, desde que a manutenção do canteiro seja efetuada de forma satisfatória, ainda que tenham sido consumidos outros insumos (material e mão-de-obra) diferentes dos considerados para fins de orçamentação.
Máquinas e Ferramentas – mês:
Esse item será medido e pago mensalmente desde que estejam mobilizados e operando as máquinas e o ferramental mínimos necessários à correta execução dos trabalhos.

Manutenção de Estradas de Acesso – m²

Os serviços serão medidos e pagos por m² de pavimento recuperado, sinalização inclusa, conforme especificado, e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A delimitação da área a ser recuperada caberá à FISCALIZAÇÃO.  

Manutenção do Estacionamento Provisório – m²

Será medido e pago por m² de pavimento de brita recuperado, conforme especificação, e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A delimitação da área a ser recuperada caberá à FISCALIZAÇÃO.

Manutenção de Tapumes – m²

Será medido e pago por m² de tapume revitalizado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. A delimitação da área a ser recuperada caberá à FISCALIZAÇÃO.

Limpeza Manual do Terreno – m²

Será medido e pago por m² de limpeza manual de terreno aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. A delimitação da área a ser recuperada caberá à FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolição de Concreto Armado – m³

Os serviços serão medidos e pagos por volume de elementos estruturais, consideradas suas dimensões antes da demolição.
Demolição de Concreto Simples – m³

Os serviços serão medidos e pagos por volume de concreto simples demolido, consideradas suas dimensões antes da demolição.

Demolição de Alvenaria – m²

Serão medidas e pagas por área vertical de alvenaria demolida, consideradas suas dimensões antes da demolição.

Demolição de Piso/Contrapiso – m²

Os serviços serão medidos e pagos por área horizontal de piso e/ou contrapiso demolido, consideradas suas dimensões antes da demolição, independentemente de sua espessura. No caso de demolição concomitante de acabamento de piso e do contrapiso subjacente, será considerada área única, isto é, apenas do revestimento de piso.

Demolição de Pavimento Asfáltico – m²

Os serviços serão medidos e pagos por área horizontal de pavimentação asfáltica demolida, independentemente de sua espessura.

Remoção de Esquadrias – m²

Os serviços serão medidos e pagos por área do vão livre de onde a esquadria foi demolida, consideradas suas dimensões antes da demolição. 

Remoção de Tapume – m²

Os serviços serão medidos e pagos por área vertical de tapume completamente removido, de acordo com as especificações. 

Remoção de Poste – un
Os serviços serão medidos e pagos por unidade de poste removido, inclusive instalações enterradas e transporte até local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, nas proximidades do canteiro. 

Remoção de Brita – m³

Será considerada a área pavimentada com brita, considerando a espessura efetiva. 
Retirada de Entulho, Inclusive Carga – m³ x km

O volume será medido considerando os volumes antes da demolição ou escavação, o empolamento deverá estar incluso na composição unitária de cada serviço em específico:
- alvenarias – área calculada, multiplicada pela espessura média da alvenaria antes da demolição;
- piso/contrapiso e pavimento asfáltico – área multiplicada pela espessura efetiva;
- esquadrias metálicas e de madeira – área multiplicada pela espessura efetiva;
- tapumes – área vezes espessura efetiva.
No caso específico da brita será considerada a área vezes espessura, porém, sem empolamento.
A distância média de transporte será aquela efetivamente comprovada, limitada a 22km.
REMANEJAMENTOS
Remanejamento de Tapumes – m²

Será medido e pago por área efetivamente remanejada, de acordo com aprovação da FISCALIZAÇÃO e especificações técnicas. 

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria – m³

Será considerado o volume medido no corte (sem empolamento), em projeto, sendo considerados nas medições parciais (mensais) os levantamentos da equipe de topografia da CONTRATADA – os quais serão confrontados com os levantamentos da FISCALIZAÇÃO. 

Escavação Mecanizada De Vala – Material 1ª Categoria até 2 m – m³

Será medido e pago o volume escavado, medido no corte, sem empolamento, considerando taludes verticais, a partir da base, e, ainda, os seguintes limites: 
- largura das valas igual a D+0,60m, sendo D o diâmetro nominal da tubulação, no caso de escavações lineares, para assentamento de redes, por exemplo;
- largura das valas igual a L+0,80m, sendo L a largura da estrutura, no caso de escavações não lineares – poços de visita, blocos de fundação, entre outros.

Escavação Mecanizada De Vala – Material 1ª Categoria de 2 a 4 m – m³

Será medido e pago o volume escavado, medido no corte, sem empolamento, considerando taludes de 1(V):1(H), a partir da base, mesmo que a vala tenha sido escorada/contida, e, ainda, os seguintes limites: 
- largura das valas igual a D+0,60m, sendo D o diâmetro nominal da tubulação, no caso de escavações lineares, para assentamento de redes, por exemplo;
- largura das valas igual a L+0,80m, sendo L a largura da estrutura, no caso de escavações não lineares – poços de visita, blocos de fundação, entre outros.

Escavação Mecanizada De Vala – Material 1ª Categoria até 4 a 6 m – m³

Será medido e pago o volume escavado, medido no corte, sem empolamento, considerando taludes de 1(V):1(H), a partir da base, mesmo que a vala tenha sido escorada/contida, e, ainda, os seguintes limites: 
- largura das valas igual a D+0,60m, sendo D o diâmetro nominal da tubulação, no caso de escavações lineares, para assentamento de redes, por exemplo;
- largura das valas igual a L+0,80m, sendo L a largura da estrutura, no caso de escavações não lineares – poços de visita, blocos de fundação, entre outros.

Escavação Manual de Vala – Material 1ª Categoria – m³

Será medido e pago o volume efetivamente escavado manualmente, medido no corte, sem empolamento, levando em conta os limites estabelecidos. 

Carga e Transporte – Material 1ª Categoria até 500 m – m³
Será medido o volume efetivamente carregado e transportado, levando em conta a distância média de transporte fixada nas especificações. O volume medido será o considerado no corte, sem empolamento, o empolamento deverá estar incluso na composição unitária do item.

Carga de Material 1ª Categoria – m³

Será medido o volume efetivamente carregado. O volume medido será o considerado no corte ou na área de estoque, sem empolamento. O empolamento deverá estar incluso na composição unitária do item.
Transporte de Material 1ª Categoria – m³xkm 

Será medido o volume transportado, levando em conta a distância de transporte percorrida. O volume medido será o considerado no corte, sem empolamento, o empolamento deverá estar incluso na composição unitária do item. A distância de transporte será aquela efetivamente comprovada, limitada a 22 km.
Apiloamento de Fundo de Valas – m²

Será medido e pago o metro quadrado da área efetivamente apiloada, conforme especificações técnicas, medido nas escavações das peças estruturais da infraestrutura. 
Reaterro e Compactação Manual de Valas – m³

Será medido e pago o volume efetivamente reaterrado e compactado, conforme especificações técnicas, medido no aterro após compactação.
Reaterro compactado mecanicamente – m³

Será medido e pago o volume efetivamente aterrado e compactado, conforme especificações técnicas, medido no aterro, após compactado. 
Nivelamento e Compactação de Terreno – m²

Será medido e pago por metro quadrado de nivelamento e compactação efetivamente executada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas.

Concreto Projetado – m³

Será medido e pago o volume efetivamente aplicado no talude, conforme especificado, de acordo com a espessura média definida pela FISCALIZAÇÃO, desde que comprovado que essa espessura média tenha sido atingida.

Tirantes com 4 cordoalhas – m 

A medição e o pagamento se darão por metro linear de tirante executado de acordo com o projeto e as especificações técnicas. O serviço só será considerado em condições de medição após a concretagem e protensão. No custo unitário deverão estar inclusos todos os materiais, máquinas e serviços necessários à completa e correta execução do tirante. 

Tirantes com 6 cordoalhas – m 

A medição e o pagamento se darão por metro linear de tirante executado de acordo com o projeto e as especificações técnicas. O serviço só será considerado em condições de medição após a concretagem e protensão. No custo unitário deverão estar inclusos todos os materiais, máquinas e serviços necessários à completa e correta execução do tirante. 

Vigas de Travamento dos Tirantes – m

A medição e o pagamento se darão por metro linear de viga executada de acordo com o projeto e as especificações técnicas. Deverá estar incluso no custo unitário todos os serviços necessários à execução da viga, como fôrma, incluindo escoramento e travamento, concreto e armação.

FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA 

Tubulões 

Escavação do fuste – m³

Será medida e paga por volume, considerando o diâmetro de projeto e a profundidade efetivamente escavada até a cota de assentamento.

Escavação da base – m³

Será medida e paga por volume, considerando a geometria de projeto – diâmetro e altura da base, descontado o volume do fuste.

Concreto – m³

Será medido e pago por volume, considerando a geometria de projeto e a profundidade efetivamente escavada. A cota de coroamento do tubulão deverá coincidir com a cota de fundo do bloco. 

Armação sem fornecimento de aço – kg

Será medido e pago por peso de aço aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto. O jateamento do aço será pago no item de Jateamento.
Estacas Pré Moldadas 

Cravação – m

Será medido e pago por metro linear de estaca fornecida e cravada efetivamente executado pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas. 

Arrasamento de cabeça de estaca – un
Será medido e pago por unidade de arrasamento de estaca efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas. 

Mobilização – serv.

Será medido e pago após a total conclusão da mobilização efetivamente executada pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas. 

Blocos e Cintas 

Lastro de brita – m³

Será medido e pago por volume de brita aplicada, considerando a área de efetiva aplicação e a espessura de 5 cm.

Fôrma – m²

Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma. O custo do travamento e do escoramento deve estar embutido no custo unitário proposto.

Concreto – m³

Será medido e pago por volume, considerando a geometria de projeto.

Armação com fornecimento de aço – kg

Será medido e pago por peso de aço aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto. O jateamento do aço será pago no de Jateamento.

Cortinas

Fôrma, inclusive travamento e escoramento – m²

Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma. O custo do travamento e do escoramento deve estar embutido no custo unitário proposto.

Concreto – m³

Será medido e pago por volume, considerando a geometria de projeto.

Armação sem fornecimento de aço – kg

Será medido e pago por peso de aço aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto. O jateamento do aço será pago no jateamento.

Contrapiso armado 

Lastro de brita – m³

Será medido e pago por volume de brita aplicada, considerando a área de efetiva aplicação e a espessura de 5 cm.

Lona Plástica – m²

Será medido e pago por área da superfície coberta com a lona. O custo das perdas e sobreposições deve estar embutido no custo unitário proposto.

Concreto – m³

Será medido e pago por volume, considerando a área e a espessura definidas em projeto. 

Tela de aço soldada – kg

Será medido e pago por peso de tela aplicada, conforme especificações técnicas, de acordo com o quantitativo de projeto.

Colchão de areia – m²

Será medido e pago por área de areia média aplicada, considerando a área de efetiva aplicação e a espessura média de 5 cm.

Reforço de Fundação

Escavação manual de fuste – m³

Será medida e paga por volume, considerando o diâmetro de projeto e a profundidade efetivamente escavada até a cota de assentamento.

SUPERESTRUTURA 

Estrutura de Concreto

Fôrmas para pilares cilíndricos, inclusive travamento– m²

Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma, descontados pequenos recortes, reentrâncias, saliências. O custo do travamento e do escoramento deve estar embutido no custo unitário proposto.

Fôrmas para pilares prismáticos, inclusive travamento– m²
Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma. O custo do travamento e do escoramento deve estar embutido no custo unitário proposto.

Fôrmas para lajes e vigas, inclusive travamento – m²

Será medido e pago por área da superfície da estrutura fornecida e montada que ficará em contato com a fôrma. O custo do travamento e do escoramento deve estar embutido no custo unitário proposto.

Escoramento para lajes e vigas – m³

Será medido e pago por volume de espaço ocupado pelo escoramento, qual seja, área horizontal projetada da estutura multiplicada pela altura média do escoramento (entre apoio e fundo da laje ou viga). 

Escoramento para lajes e vigas – m³

Será medido e pago por volume de espaço ocupado pelo escoramento, qual seja, área horizontal projetada da estutura multiplicada pela altura média do escoramento (entre apoio e fundo da laje ou viga). 

Concreto – m³

Será medido e pago por volume, considerando a geometria de projeto.

Jateamento de armadura - kg

Será medido e pago por peso de aço jateado, de acordo com o quantitativo efetivamente executado.

Execução da Armação sem fornecimento de aço – kg

Será medido e pago por peso de aço aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto. O jateamento do aço será pago no Jateamento.

Execução da Armação com fornecimento de aço – kg

Será medido e pago por peso de aço fornecido e aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto.

Estrutura Metálica – Ed. Edifício

Desmontagem de elementos metálicos – kg.
Será medido e pago por peso de estrutura desmontada, com base no projeto de fabricação aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Serão considerados apenas os pesos dos elementos estruturais principais – perfis, chapas de piso, chapas de solidarização e reforço. Não serão medidos os pesos de parafusos, rebites, soldas.

Correção do comprimento de elementos metálicos – un
Será medido e pago elemento estrutural isolado, cortado e soldado, com base nos projetos de fabricação e montagem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Montagem – kg.
Será medido e pago por peso de estrutura montada e tratada, com base nas especificações técnicas e projetos de fabricação e montagem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Serão considerados apenas os pesos dos elementos estruturais principais – perfis, chapas de piso, chapas de solidarização e reforço. Não serão medidos os pesos de parafusos, rebites, soldas.
Estrutura Metálica – Passarela

Projeto de fabricação – cj.

Será medido e pago na primeira medição seguinte à aprovação do projeto pela FISCALIZAÇÃO.

Fabricação – kg.

Será medido e pago por peso de estrutura posta em obra, com base no projeto de fabricação aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Serão considerados apenas os pesos dos elementos estruturais principais – perfis, chapas de piso, chapas de solidarização e reforço. Não serão medidos os pesos de parafusos, rebites, soldas, pinos.
Montagem – kg.

Será medido e pago por peso de estrutura montada e pintada, quando for o caso, com base no projeto de fabricação aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Serão considerados apenas os pesos dos elementos estruturais principais – perfis, chapas de piso, chapas de solidarização e reforço. Não serão medidos os pesos de parafusos, rebites, soldas.
JUNTAS DE DILATAÇÃO

Junta Jeene e Junta tratada com manta asfáltica – m 

Serão medidas e pagas por metro linear de junta aplicada conforme especificações técnicas e recomendações dos respectivos fabricantes.
APARELHOS DE APOIO – dm³
Será medido e pago por volume de neoprene fornecido e instalado conforme especificações técnicas e recomendações do fabricante.
FURAÇÃO EM CONCRETO
Furação em concreto d=50 mm e Furação em concreto d=100 mm – m.

Serão medidos e pagos por metro linear de furo executado, conforme especificações técnicas e de acordo com o diâmetro determinado. 
PISOS / CONTRAPISOS E RODAPÉS
Contrapiso Não Estrutural ou Lastro de Concreto Magro – m²

Será medido e pago por metro quadrado o contrapiso inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.
Enchimento de Piso com Concreto Celular – m³

Será medido e pago por metro cúbico o enchimento inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Acabamento do Contrapiso Estrutural Polido - m²

Será medido e pago por metro quadrado o acabamento do contrapiso estrutural inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Acabamento do Contrapiso Estrutural Novo Restaurante – Argamassa de Alta Resistência – m²
Será medido e pago por metro quadrado o contrapiso estrutural inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago o polimento final e a instalação das juntas plásticas de dilatação, conforme especificações técnicas e desenhos.

Piso Elevado – m²

Será medido e pago por metro quadrado o piso inteiramente executado pela CONTRATADA e pronto para uso, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago toda a estrutura do piso, execução de todos os furos determinados nos projetos de instalações e os saca-placas, conforme especificações técnicas e desenhos.

Piso Vinílico – m²

Será medido e pago por metro quadrado o piso inteiramente executado pela CONTRATADA e pronto para uso, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Piso em Carpete – m²

Será medido e pago por metro quadrado o piso inteiramente executado pela CONTRATADA e pronto para uso, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Piso em Granito – m²

Será medido e pago por metro quadrado o piso inteiramente executado pela CONTRATADA e pronto para uso, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago o seu respectivo rejuntamento, se necessário, e a aplicação de impermeabilização no piso já polido, conforme especificações técnicas e desenhos.

Rodapés – m

Será medido e pago por metro linear o rodapé inteiramente executado e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor o respectivo rejuntamento, conforme especificações técnicas e desenhos.

Piso Cerâmico – m²

Será medido e pago por metro quadrado o piso inteiramente instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago o seu respectivo rejuntamento conforme especificações técnicas e desenhos.

Rodapé Cerâmico – m

Será medido e pago por metro linear o rodapé inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago o respectivo rejuntamento, conforme especificações técnicas e desenhos.

Piso de Placas de Concreto Pré-Moldadas – m²

Será medido e pago por metro quadrado o piso inteiramente executado pela CONTRATADA e pronto para uso, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Fita Antiderrapante – m

Será medida e paga por metro linear a fita inteiramente instalada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Regularização sobre Laje – m²

Será medido e pago por área de piso efetivamente regularizado, conforme especificações técnicas.

Soleira em Granito – m

Será medido e pago por metro linear a soleira inteiramente executada pela CONTRATADA e pronto para uso, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago o seu respectivo rejuntamento, se necessário, e a aplicação de impermeabilização no piso já polido, conforme especificações técnicas e desenhos.

PAREDES, DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS
Paredes de Alvenaria – m²

Alvenarias diversas –m²

Serão medidas e pagas por metro quadrado as paredes inteiramente executadas pela CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Cantoneira Metálica – m

Será medida e paga por metro linear a cantoneira fornecida e instalada executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Verga e Contraverga – m³

Será medida e paga por volume de verga ou contraverga fornecida e instalada executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Divisória em Granito ou Mármore – m²

Será medida e paga por metro quadrado a divisória, incluindo acessórios e ferragens, inteiramente executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Divisória em Laminado Melamínico Maciço – m²

Será medida e paga por metro quadrado a divisória, incluindo acessórios e ferragens, inteiramente executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Prateleira em Laminado Melamínico Maciço – un
Será medida e paga por unidade cada prateleira, incluindo acessórios e ferragens, inteiramente executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Divisória acústica em Laminado Melamínico – m²

Divisória Acústica em painéis cegos –m² 

Será medida e paga por metro quadrado a divisória inteiramente fornecida e montada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas.
Divisória Acústica em painéis com visor e micro persianas – m²
Será medida e paga por metro quadrado a divisória inteiramente fornecida e montada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago os vidros e persianas, conforme especificações técnicas.

Divisória/armário em Compensado de Madeira – m²

Será medida e paga por metro quadrado a divisória/armário inteiramente executada pela CONTRATADA, pronta para uso, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago os perfis metálicos, ferragens, puxadores, prateleiras e demais elementos para sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Armários Shaft – m²

Será medido e pago por metro quadrado o armário shaft inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago os perfis metálicos, ferragens, puxadores, e demais elementos para sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Armários para Caixas de Incêndio – m²

Será medido e pago por metro quadrado o armário de incêndio inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago os perfis metálicos, ferragens, puxadores, e demais elementos para sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Divisória Cega de Fechamento – Padrão do projeto – m²

Será medida e paga por metro quadrado a divisória cega, padrão do projeto, inteiramente executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago os perfis metálicos, ferragens, puxadores, prateleiras e demais elementos para sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Armários com Revestimento Melamínico – m²

Será medido e pago por metro quadrado o armário com revestimento melamínico inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago os perfis metálicos, ferragens, puxadores, prateleiras e demais elementos para sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

MASSAS E ARGAMASSAS

Chapisco – m²

Será medido e pago por metro quadrado o chapisco inteiramente executado, interna ou externamente, pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Emboço – m²

Será medido e pago por metro quadrado o emboço inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Argamassa Industrializada para Pintura e Laminado melamínico - Reboco – m²

Será medida e paga por metro quadrado a argamassa fornecida, aplicada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Massa Única – m²

Será medida e paga por metro quadrado massa única fornecida e aplicada, interna ou externamente, pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

REVESTIMENTO DE PAREDES 

Revestimento Cerâmico – m²

Será medido e pago por metro quadrado o revestimento inteiramente fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item o respectivo rejuntamento, conforme especificações técnicas e desenhos.

Revestimento em Laminado Melamínico – m²

Será medido e pago por metro quadrado o revestimento fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Compensado sobre Parede – m²

Será medido e pago por metro quadrado o compensado fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Revestimento Acústico - Parede do Auditório – m²

Serão medidas e pagas por metro quadrado as placas de revestimento acústico com tecido fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago os montantes de fixação das placas igualmente revestidos, conforme especificações técnicas e desenhos.

FORROS

Forro de Gesso Comum – m²

Será medido e pago por metro quadrado o forro de gesso comum fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago todo o material necessário para a fixação das peças, conforme especificações técnicas e desenhos.

Forro de Gesso Acartonado Liso – m²

Será medido e pago por metro quadrado o forro de gesso acartonado fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago ferragens metálicas de fixação e fitas de vedação, conforme especificações técnicas e desenhos.

Forro de Gesso Acartonado Perfurado– m²

Será medido e pago por metro quadrado o forro de gesso acartonado fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago todo o material para fixação das peças, conforme especificações técnicas e desenhos.

Forro Metálico Modular – m²

Será medido e pago por metro quadrado efetivamente instalado de forro metálico modular perfurado, fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago ferragens metálicas de fixação e chapas acústicas de lã mineral ensacadas, conforme especificações técnicas e desenhos.

Forro Modular em madeira – m²

Será medido e pago por metro quadrado o forro metálico modular em bandejas de madeira aglomerada, fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago ferragens metálicas de fixação e chapas acústicas de lã mineral ensacadas, conforme especificações técnicas e desenhos.

ESQUADRIAS E BRISES

Esquadrias de Alumínio – un ou m².

Será medida e paga por unidade ou metro quadrado a esquadria confeccionada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item todas as ferragens, puxadores, elementos de vedação, de forma que a esquadria esteja pronta para uso, conforme especificações técnicas e desenhos.

Esquadrias de Vidro Temperado, com Ferragens – m²

Será medida e paga por metro quadrado a esquadria confeccionada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item todas as ferragens, puxadores, elementos de vedação, de forma que a esquadria esteja pronta para uso, conforme especificações técnicas e desenhos.

Esquadrias de Ferro

Portas de Ferro – un
Será medida e paga por unidade a porta confeccionada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item todas as dobradiças, fechaduras, puxadores e demais elementos necessários à sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Portas de Ferro de correr - Portão de acesso da Garagem – und.

Será medida e paga por unidade a porta confeccionada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item todas as dobradiças, fechaduras, puxadores e demais elementos necessários à sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Portas corta-fogo – un
Será medida e paga por unidade a porta confeccionada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item todas as dobradiças, fechaduras, puxadores, barras antipânico e demais elementos necessários à sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Brises – m²

Será medido e pago por metro quadrado o brise confeccionado e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item todos os elementos complementares de movimentação dos brises e toda a estrutura metálica de suporte, conforme especificações técnicas e desenhos.

Esquadrias de Madeira – un

Serão medidas e pagas por unidade as esquadrias confeccionadas e instaladas pela CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item todas as dobradiças, fechaduras, puxadores e demais elementos necessários à sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

PINTURAS

Emassamento com Massa PVA – m²

Será medido e pago por metro quadrado de emassamento com massa PVA executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago o respectivo lixamento, conforme especificações técnicas e desenhos.

Pintura com Tinta PVA – m²

Será medida e paga por metro quadrado a pintura com tinta PVA executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Emassamento com Massa Acrílica – m²

Será medido e pago por metro quadrado emassamento com massa acrílica executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago o respectivo lixamento, conforme especificações técnicas e desenhos.

Pintura com Tinta Acrílica – m²

Será medida e paga por metro quadrado a pintura com tinta acrílica executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Tratamento de Fundo sobre Ferro – m²

Será medida e paga por metro quadrado o tratamento de fundo sobre ferro executado pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Esmalte Retardante ao Fogo – m²

Será medido e pago por metro quadrado de pintura esmalte fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Esmalte Sintético sobre Ferro ou Aço – Tubos – m

Será medido e pago por metro linear de tubo pintado com tinta esmalte fornecida e aplicada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Esmalte Sintético sobre Ferro ou Aço – Outros Elementos Metálicos – m²

Será medido e pago por metro quadrado de pintura esmalte fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Esmalte Sintético sobre Alvenaria Revestida – m²

Será medido e pago por metro quadrado de pintura esmalte fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Tratamento em Concreto Aparente – m²

Será medido e pago por metro quadrado de tratamento em superfícies internas e externas de concreto fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago o respectivo jateamento, lixamento e estucamento necessários, conforme especificações técnicas e desenhos.

Pintura Epóxi – m²

Será medida e paga por metro quadrado a pintura epóxi executada pela CONTRATADA, pronta para uso e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Poliuretano para Superfícies Metálicas – m²

Será medido e pago por metro quadrado de poliuretano fornecido e aplicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Caiação de Paredes – m²

Será medida e paga por metro quadrado a caiação executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Sinalização Horizontal – Símbolos/Identificação de Vagas – un
Os serviços serão medidos e pagos por unidade de sinais, placas, mensagens e outro tipo de sinalização horizontal pintado conforme especificações técnica e projeto. Entende-se por unidade uma mensagem do tipo “PARE” pintada no pavimento ou o número “I-593” pintado para identificação de uma vaga, por exemplo.

Sinalização Horizontal – Faixas – m

Será medida e paga por metro linear de faixas de sinalização com largura média de 0,10 m, pintadas pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

VIDROS E ASSEMELHADOS 

Serão medidos e pagos por metro quadrado os vidros fornecidos e instalados pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.
Serão medidos e pagos por unidade os espelhos devidamente fornecidos e instalados pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS – m²

Os serviços de impermeabilização serão medidos por metro quadrado de projeção de área em que o sistema impermeabilizante tenha sido aplicado, testado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não sendo considerada a duplicidade das emendas. 

LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E COMPLEMENTOS

Bancadas para Sanitários – m²

Será medida e paga por metro quadrado a bancada executada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Bancadas para Copa – m²

Será medida e paga por metro quadrado a bancada executada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Bancadas para Lanchonete – m²

Será medida e paga por metro quadrado a bancada executada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Furos em Bancada de Granito – un
Serão medidos e pagos por conjunto de torneira e cuba os furos executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Bacia Sanitária– un
Será medida e paga por unidade a bacia sanitária fornecida e instalada pela CONTRATADA, pronta para uso e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item parafusos de fixação, anéis de vedação, tubo de ligação, assento sanitário e demais elementos necessários para sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Bacia Sanitária Especial – un
Será medida e paga por unidade a bacia sanitária fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item parafusos de fixação, anéis de vedação, tubo de ligação, assento sanitário e demais elementos necessários para sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Mictório – un
Será medido e pago por unidade o mictório fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item parafusos de fixação, anéis de vedação, tubo de ligação e demais elementos necessários para sua perfeita utilização, conforme especificações técnicas e desenhos.

Lavatório com Coluna Suspensa – un
Será medido e pago por unidade o lavatório incluindo a coluna suspensa fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item parafusos de fixação, engates flexíveis metálicos, válvulas, sifões e demais elementos, conforme especificações técnicas e desenhos.

Cuba Oval para Lavatório – un
Será medida e paga por unidade a cuba fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item parafusos de fixação, engates flexíveis metálicos, válvulas, sifões e demais elementos, conforme especificações técnicas e desenhos.

Papeleira – un
Será medida e paga por unidade a papeleira fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Saboneteira – un
Será medida e paga por unidade a saboneteira fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago o respectivo refil de sabonete líquido, conforme especificações técnicas e desenhos.

Porta-toalhas – un
Será medido e pago por unidade o porta-toalhas fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Chuveiro Elétrico – un
Será medido e pago por unidade o chuveiro elétrico fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Torneiras para Lavatório – un
Será medida e paga por unidade a torneira fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo acessórios, conforme especificações técnicas e desenhos. 

Válvula de Descarga – un
Será medida e paga por unidade a válvula fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Válvula de Descarga para Mictório – un
Será medida e paga por unidade a válvula fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Pia em Aço Inox – un
Será medida e paga por unidade a pia fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item parafusos de fixação, engates flexíveis metálicos, válvulas, sifões e demais elementos, conforme especificações técnicas e desenhos.

Torneiras de Limpeza – un
Será medida e paga por unidade a torneira fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Torneiras de Cozinha – un
Será medida e paga por unidade a torneira fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Cabide Simples – un
Será medido e pago por unidade o cabide fornecido e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Conjunto de Barras de Apoio para PNE – cj.

Serão medidas e pagas por conjunto as barras fornecidas e instaladas pela CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

SERRALHERIA 

Estruturas Complementares

Esquadria da Passarela – kg

Será medida e paga por peso de esquadria da passarela confeccionada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Marquise em Aço – kg

Será medida e paga por peso de marquise confeccionada e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Apoio de bancadas – kg

Será medido e pago por peso de bancada executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Arremates de topos de paredes – kg

Será medido e pago por peso de arremate executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago a execução de eventuais chumbadores de fixação, conforme especificações técnicas e desenhos.

Espelhos dos degraus das escadas – kg 

Será medido e pago por peso de espelho executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Guarda-corpo pódio do auditório – kg

Será medido e pago por peso de guarda-corpo executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Alambrado – m²

Será medido e pago por metro quadrado o alambrado executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Corrimão de Ferro para as Escadas e Rampas – m

Será medido e pago por metro linear o corrimão executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Corrimão de Ferro para a Passarela – m

Será medido e pago por metro linear o corrimão executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Grelhas – un
Será medida e paga por unidade as grelhas executadas pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Alçapão em Chapa de Aço – un
Será medido e pago por metro quadrado o alçapão executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Escada de Marinheiro – m

Será medida e paga por metro linear a escada de marinheiro executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Divisória Metálica – m²

Será medida e paga por metro quadrado a divisória metálica executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago eventuais dobradiças e puxadores presentes em esquadrias integrantes do corpo das divisórias, conforme especificações técnicas e desenhos.

Guarda-corpo em tubo de aço Inox e vidro – m

Será medido e pago por metro linear o guarda-corpo executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago eventuais cantoneiras, tubos e acessórios metálicos, conforme especificações técnicas e desenhos.

Fechamento em Tela Perfurada para Guarda Corpo da Escada – m²

Será medido e pago por metro quadrado o guarda-corpo executado com tela pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor pago eventuais cantoneiras, tubos e acessórios metálicos, conforme especificações técnicas e desenhos. O Corrimão será pago no item 19.3.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Em função do regime de execução do contrato – empreitada por preço unitário – todos os itens serão medidos com base nas unidades determinadas nas planilhas de composição de custos unitários e pagos com base nos custos unitários propostos pela CONTRATADA.

Será efetuada retenção de 5% do valor de cada fatura. O valor retido será pago após a realização de testes e aprovação das instalações pela FISCALIZAÇÃO, conforme norma pertinente e especificações técnicas e desenhos.

Instalações de Água Fria
Tubos e Conexões de PVC – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de tubulação efetivamente fornecida e instalada, nos diâmetros indicados em projeto, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 
Registros e Torneiras – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 
Bomba Centrífuga – un 

Serão medidos e pagos por conjunto moto-bomba efetivamente fornecido e instalado, base, fixação, teste inclusos. 

Válvula de Retenção – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, adaptadores e fixação inclusos. 

Automático de bóia – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, acessórios inclusos. 

Quadro de bomba – un 

Será medido e pago após fornecimento, instalação e teste. 

Instalações de Esgoto Sanitário
Tubos e Conexões de PVC – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de tubulação efetivamente fornecida e instalada, nos diâmetros indicados em projeto, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 

Caixas e ralos sifonados, caixas de gordura em PVC – un
Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 

Caixas de gordura e de inspeção e PV’s – un
Serão medidos e pagos por unidade efetivamente executada de forma completa, conforme especificações, revestimento interno, impermeabilização, almofadas, tampão, entre outros, inclusos. 

Bomba de esgoto – un 

Serão medidos e pagos por conjunto moto-bomba efetivamente fornecido e instalado, base, fixação, teste inclusos. 

Válvulas, registros, acabamento de registro e conexões – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, adaptadores e fixação inclusos. 

Automático de bóia – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, acessórios inclusos. 

Quadro de bomba – un 

Será medido e pago após fornecimento, instalação e teste. 

Instalações de Águas Pluviais
Tubos e Conexões de PVC – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de tubulação efetivamente fornecida e instalada, nos diâmetros indicados em projeto, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 

Ralos hemisféricos – un
Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada. 

Caixas de areia – un
Serão medidos e pagos por unidade efetivamente executada de forma completa, conforme especificações, tampão incluso. 

Bomba centrífuga – un 

Serão medidos e pagos por conjunto moto-bomba efetivamente fornecido e instalado, base, fixação, teste inclusos. 

Válvulas, registros e conexões – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, adaptadores e fixação inclusos. 

Automático de bóia – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, acessórios inclusos. 

Quadro de bomba – un 

Será medido e pago após fornecimento, instalação e teste. 

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Em função do regime de execução do contrato – empreitada por preço unitário – todos os itens serão medidos com base nas unidades determinadas nas planilhas de composição de custos unitários e pagos com base nos custos unitários propostos pela CONTRATADA.

Sistema de Hidrantes

Tubos de aço galvanizado, incluindo conexões – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de tubulação efetivamente fornecida e instalada, nos diâmetros indicados em projeto, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 

Componentes da caixa de hidrantes – un 

Serão medidos e pagos por cada caixa completa (hidrante, requinte, esguicho, mangueira, caixa de hidrante) efetivamente fornecida e instalada, adaptadores e fixação inclusos. 

Chaves de fluxo – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, adaptadores e fixação inclusos. 

Bomba centrífuga – un 

Serão medidos e pagos por conjunto moto-bomba efetivamente fornecido e instalado, base, fixação, teste inclusos. 

Quadro de bomba – un 

Será medido e pago após fornecimento, instalação e teste. 

Válvulas, registros e conexões – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, adaptadores e fixação inclusos. 

Sistema de Chuveiros Automáticos
Tubos de aço galvanizado, incluindo conexões – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de tubulação efetivamente fornecida e instalada, nos diâmetros indicados em projeto, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 

Sprinklers – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, adaptadores e fixação inclusos. 

Acessórios de linha – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, adaptadores e fixação inclusos. 

Bombas centrífugas – un 

Serão medidos e pagos por conjunto moto-bomba efetivamente fornecido e instalado, base, fixação, teste inclusos. 

Quadro de bombas – un 

Será medido e pago após fornecimento, instalação e teste. 

Extintores Manuais – un
Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, fixação e teste inclusos. 

Instalações de Gás
Tubulações – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de tubulação efetivamente fornecida e instalada com testes inclusos. 

Conexões e CENTRAL DE REGULAGEM DE PRESSAO – pç 

Serão medidos e pagos por peça de conexão e central de regulagem de pressão efetivamente fornecida e instalada com testes inclusos. 

Acessórios para fixação de tubos – conj. 

Serão medidos e pagos por conjunto a fixação de toda tubulação efetivamente fixada com testes inclusos. 

CENTRAIS DE MEDIÇÃO COMPLETAS (TUBULAÇÃO, MEDIDORES, VÁL. REGULADORAS) – pç 

Serão medidos e pagos individualmente cada central de regulagem de pressão efetivamente fornecida e instalada com testes inclusos, incluído tubulações, medidores, válvulas reguladoras e demais insumos para o efetivo funcionamento da central de medição.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalações Elétricas Prediais 
Eletrodutos, conexões e acessórios – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de eletroduto efetivamente fornecido e instalado, nos diâmetros indicados em projeto, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 

Cabos e fios – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de fio ou cabo efetivamente fornecido e instalado, conforme especificações técnicas, nas seções indicadas em projeto. 

Caixas de passagem e conduletes – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, conexões, adaptadores e fixação inclusos. 

Eletrocalhas, Inclusive Acessórios de Conexão e Fixação – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de eletrocalha efetivamente fornecida e instalada, conforme especificações técnicas, conexões, acessórios e fixação inclusos. 

Luminárias – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente instalada completa, conforme especificações técnicas. 

Interruptores– un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas. 

Tomadas – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas. 

Quadros elétricos – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, teste incluso, conforme especificações técnicas. 

Bus-Way – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas. 

Disjuntores – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas. 

Grupo Gerador – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas. 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA 

Cabos – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de cabo efetivamente fornecido e instalado, conforme especificações técnicas, nas seções indicadas em projeto. 

Vergalhão de aço galvanizado – m 

Será medido e pago por metro linear de vergalhão efetivamente fornecido e instalado, conforme especificações técnicas. 

Caixa de equalização – un 

Será medida e paga por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas. 

REDE ESTRUTURADA

Infraestrutura
Eletrocalhas, Conexões, Acessórios e Fixação – m

Serão medidos e pagos por metro linear de eletrocalha efetivamente fornecida e instalada, conforme especificações técnicas, conexões, acessórios e fixação inclusos.  

Eletrodutos, Conexões, Acessórios e Fixação – m

Serão medidos e pagos por metro linear de eletroduto efetivamente fornecido e instalado, conforme especificações técnicas, conexões, acessórios e fixação inclusos.  

Caixas de Passagem e Conduletes – un
Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, conexões, adaptadores e fixação inclusos. 

Cabeamento de Lógica e Telefonia

Cabos de fibra ótica – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de cabo efetivamente fornecido e instalado, conforme especificações técnicas, teste incluso. 

Cabos de conexão – m 
Serão medidos e pagos por metro linear de cabo efetivamente fornecido e instalado, conforme especificações técnicas, teste incluso. 

Tomadas e conectores – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas, teste incluso. 
Equipamentos de Rede Lógica e de Telefonia

Painel de distribuição – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas, teste incluso. 

DETECÇÃO E ALARME E CFTV

Detecção e Alarme de Incêndio
Eletrodutos de aço galvanizado, incl conexões e acessórios – m 
Serão medidos e pagos por metro linear de eletroduto efetivamente fornecido e instalado, nos diâmetros indicados em projeto, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 

Caixas de passagem – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, conexões, adaptadores e fixação inclusos. 

Cabo blindado – m 

Será medido e pago por metro linear de cabo efetivamente fornecido e instalado, conforme especificações técnicas, teste incluso. 

Equipamentos – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas, teste incluso. 

Detectores – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada completa, conforme especificações técnicas, teste incluso. 

Software – un 

Será medido e pago após software fornecido, instalado e testado, conforme especificações técnicas, licença de uso e treinamento inclusos. 

Endereçamento de periféricos – pt.

Será medido e pago por ponto, instalado e testado, conforme especificações técnicas. 

Startup do sistema – vb. 

Será medido e pago após todo o sistema instalado e testado, conforme especificações técnicas. 
Placas de sinalização – un 

Serão medidas e pagas por unidade efetivamente instalada, conforme especificações técnicas. 
Blocos autônomos de iluminação – un 

Serão medidos e pagos por unidade efetivamente instalada e testada, conforme especificações técnicas. 

Etiquetas de sinalização – un 

Serão medidas e pagas por unidade efetivamente instalada, conforme especificações técnicas. 

CFTV

Eletrodutos, incluindo conexões e acessórios – m 

Serão medidos e pagos por metro linear de eletroduto efetivamente fornecido e instalado, nos diâmetros indicados em projeto, conexões, fixação, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, inclusos. 

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

Terra para Jardim – m³

Será medida e paga por metro cúbico a terra fornecida e aplicada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas.

Plantio de Mudas (Árvores e Arbustos) – un
Será medido e pago 50% do valor do preço unitário de cada muda plantada, na primeira medição após o plantio, de acordo com as especificações técnicas, e 50% 2 meses após o plantio. 

Grama – m²
No caso da grama, os serviços serão medidos e pagos por área de grama plantada, conforme especificações técnicas.

Sistema de Irrigação – cj.

O sistema de irrigação será medido e pago na medição seguinte à sua completa instalação e teste, conforme especificações técnicas.

Rede de Drenagem – Tubo de Concreto CA-1 – m 

Os serviços serão medidos e pagos por metro linear de tubo efetivamente fornecido e assentado, considerando cada diâmetro de projeto e conforme especificações técnicas.

Boca de Lobo – un
Será medido e pago por unidade executada conforme especificações técnicas.

Poços de Visita – un
Será medido e pago por unidade executada conforme especificações técnicas.

Drenagem Subsuperficial – Rede – m 

Os serviços serão medidos e pagos por metro linear de tubo efetivamente fornecido e assentado. Deverão estar inclusos nos custos unitários as conexões, a manta geotêxtil e demais materiais e serviços, conforme especificações técnicas.

Drenagem Subsuperficial – Caixas de Areia – un 

Será medido e pago por unidade executada conforme especificações técnicas.

Pavimentação - Blocos Intertravados de Concreto
Preparação da Base – m²

Será medido e pago por área de colchão de areia efetivamente regularizado e compactado, conforme especificações técnicas. A área será considerada após compactação do piso. O custo do transporte deverá estar considerado na composição de preço do item.
Assentamento de blocos – m²

Será medido e pago por área horizontal de pavimento efetivamente assentado, considerando a espessura de projeto – 0,08m, conforme especificações técnicas. No custo unitário proposto, já deverá estar incluso o transporte do material.

Pavimentação – CBUQ

Regularização e Compactação do Subleito – m²

Será medido e pago por área horizontal de subleito efetivamente regularizado e compactado, conforme especificações técnicas.

Sub-base – m³

Será medido e pago por volume, com base nos valores efetivamente executados, limitados às dimensões de projeto em planta e especificadas – espessura total da sub-base de 0,20m. O custo unitário proposto deverá incluir a carga e o transporte do material.
Base – m³

Será medido e pago por volume, com base nos valores efetivamente executados, limitados às dimensões de projeto em planta e especificadas – espessura total da base de 0,20m. O custo unitário proposto deverá incluir a carga e o transporte do material.

Imprimação – m²

Será medida e paga a área imprimada, desde que o serviço tenha sido realizado de acordo com as especificações técnicas. 

CBUQ – m³

Esse item será medido e pago por volume de pavimento efetivamente aplicado, considerando a espessura de projeto – 0,05m. No custo unitário proposto, já deverá estar incluso o transporte do material.

Sinalização Vertical – un
Será medido e pago por unidade de placa fornecida e instalada, conforme especificações técnicas.

Calçada em Concreto Estrutural – m²

Será medido e pago por metro quadrado o piso inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor a ser pago a armação de aço e, se necessárias, as juntas de dilatação, conforme especificações técnicas e desenhos.

Leito Camada de Preparação-m²
Será medido e pago por metro quadrado a compactação do solo inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.
Sub-base – Camada de Preparação-m²

Será medido e pago por metro quadrado a execução da sub-base em material granular, com uma espessura média de 0,05 m de espessura, inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Calçada em Concreto - m²

Será medido e pago por metro quadrado o calçamento, de espessura constante 7mm, inteiramente executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificações técnicas e desenhos.

Assentamento de Meio-Fio – m 

Será medido e pago por metro linear de mio-fio executado, conforme especificações técnicas.

No caso de assentamento de meio-fios oriundos de remoção, serão descontados do custo unitário os valores referentes a fabricação e fornecimento das peças.

LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO

Ligações Definitivas
Ligação de Água/Esgoto – cj.

Somente será devido o valor proposto pela CONTRATADA referente a esse item, caso demonstre ter incorrido em despesa específica para implementá-lo. Nessa hipótese, a medição será realizada após a realização da ligação definitiva de água e esgoto do Edifício, pela Caesb.
Ligação de Energia Elétrica – cj.

Somente será devido o valor proposto pela CONTRATADA referente a esse item, caso demonstre ter incorrido em despesa específica para implementá-lo. Nessa hipótese, a medição será realizada após a realização da ligação definitiva de energia elétrica do Edifício, pela Concessionária.

Limpeza Final – m²

Os serviços realizados de acordo com as especificações técnicas serão medidos e pagos por área construída efetivamente limpa. Caso alguma área tenha sido limpa parcialmente – piso e teto, faltando a limpeza de vidros, por exemplo – não será considerada para fins de medição. Também não será medida área que, tendo sido limpa, foi suja por responsabilidade da CONTRATADA.

Desmobilização – vb. 

Será medida e paga na medição seguinte à completa desmobilização da CONTRATADA.
AVCB – CND - Habite-se e Projeto “Como Construído” – vb. 

Este item será medido e pago após a obtenção de cada documento aprovado em específico de cada item do Edifício e a entrega do “as built” de todos os projetos e demais exigências, conforme especificações técnicas. 
50
Página 1 | 1

